## Sheet1
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  | 건물 에너지 빅데이터를 활용한 사용자 맞춤형 전력 소비 예측 시스템 |  | 작성일 | 2023.11.07 | 작성자 | 윤가영
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 프로그램설계 완료일자 | 개발 완료일자 | 예상 Step수
| A01-01 | 마이페이지 버튼과 기능 | A01 | 헤더 및 페이지 규격 | 예준서
| A01-02 | 로그아웃 버튼 / 로그아웃시 로그인페이지로 이동
| A01-03 | 마이페이지/ 로그아웃 포함한 페이지 틀 만들기
| A02-01 | 에코알라 로고 | A02 | 사이드바 | 윤가영
| A02-02 | 000님 환영합니다
| A02-03 | 전력량 조회하기 / 기존데이터 원하는 기간별로 출력, 가전 기기별 사용량
| A02-04 | 전력량 분석하기 / 날씨기반 예측, 시간별 소비패턴,
| A02-05 | 전기세 계획하기
| A02-06 | 탄소포인트
| A02-07 | 게시판
| B01-01 | 회원가입 | B01 | 로그인 페이지 | 이규환
| B01-02 | 일반 사용자 로그인
| B01-03 | 웹 관리자 로그인
| B02-01 | 사용자ID unique | B02 | 회원가입
| B02-02 | PW 보안처리
| B02-03 | MEM_ID 부여
| B02-04 | name / E-mail
| B02-05 | 거주지역, 가족구성원수, 주거형태, 근무형태 셀렉트박스
| B03-01 | 사용자 권한 확인 | B03 | 일반 사용자 로그인
| B03-02 | 로그인 성공 또는 실패 처리
| B04-01 | 관리자 권한 확인 | B04 | 관리자 로그인
| B04-02 | 로그인 성공 또는 실패 처리
| B05-01 | 거주지역, 가족구성원수, 주거형태, 근무형태 셀렉트박스 | B05 | 마이페이지
| B05-02 | 비밀번호
| B05-03 | 포인트 소모 내역
| B06-01 | 유저 정보 조회(포인트까지) | B06 | 관리자_유저 관리
| B06-02 | 유저 정보 정렬 기능 구현 | [5 empty] | 관리자 메인대시보드
| B06-03 | 유저 탈퇴 기능 구현(탈퇴 시 이메일 자동 전송) | [5 empty] | 회원가입 추이
| C01-01 | 사이드 바 표시 | C01 | 메인페이지 | 최민혁 |  |  | 토탈 회원수
| C01-02 | 일일 전력 사용량 표시 | [5 empty] | 사이트 방문 횟수
| C01-03 | 가전 기기 사용 비율 그래프 표시
| C01-04 | 전기세 납부 예정 금액 표시 | [5 empty] | 1:1 문의 내역
| C01-05 | 전기 사용량에 따른 탄소배출 계산 표시
| D01-01 | 개인 통합 소모량 연/월/일 기간 설정 기능 구현 | D01 | 전력디테일 / 조회 | 이호제
| D01-02 | 개인 통합 소모량 라인 그래프 표시
| D01-03 | 개인 가전 기기별 소모량과 평균치 비교 막대그래프 표시
| D01-04 | 개인 전력 소모량과 평균치 비교 막대 그래프 표시
| D02-01 | 일주일(온도/습도/강수량)에 따른 전력소모량 예측치와 일주일 날씨 표 | D02 | 전력디테일 / 분석
| D02-02 | 기간(1개월/2개월/3개월) 단위 오전/오후/저녁/심야 소비패턴 비율 원그래프
| D02-03 | 기간(1개월/2개월/3개월) 단위 오전/오후/저녁/심야 소비패턴 라인 그래프
| E01-01 | 사용자에게 목표하는 전기세/전력량 입력 받기 | E01 | 전기세 계획하기 | 윤가영
| E01-02 | 목표하는 전기세/전력량에 따른 전력량/전기세 수치화
| E01-03 | 전기세 납부 기간 설정 위한 달력 아이콘 기능 구현
| E01-04 | 기간까지 하루 당 사용량 표시
| E01-05 | 요금 납부기간 D-day 표시
| E01-06 | 전체 목표치에 대한 사용량 막대그래프 표시
| E01-07 | 전체 목표치에 대한 잔여 전력량 표시
| E01-08 | 실제 전력 소모 추이와 추이에 따른 예상 사용량 라인 그래프 표시
| F01-01 | 포인트 지급기준 안내 표시 | F01 | 탄소포인트 | 예준서
| F01-02 | 실시간 나의 포인트 표시
| F01-03 | 포인트로 교환 상품(품목,금액) 표시
| F01-04 | 상품 선택시 잔여포인트 충분시 기프티콘 제공 기능 구현
| F01-05 | 상품 선택시 잔여포인트 충분시
| F01-06 | 실시간 포인트 사용에 따른 포인트 차감 기능 구현
| G01-01 | 관리자 작성 공지글 상단 고정 기능 구현 | G01 | 게시판 목록 페이지 | 윤가영
| G01-02 | 게시글 작성 버튼 클릭 시 작성페이지 이동 기능 구현
| G01-03 | 게시글 클릭 시 상세 게시글 페이지 이동 기능 구현
| G02-01 | 제목/내용 작석 기능 구현 | G02 | 게시글 작성 페이지
| G03-01 | 게시글 상세 보기/작성자, 작성일, 조회수 | G03 | 게시글 상세조회
| G03-02 | 댓글 작성 기능 구현
| G03-03 | 기존 댓글 표시
| G04-01 | 공지사항 작성 페이지 | G04 | 관리자_게시판 관리
| G04-02 | 회원 게시글 조회 및 삭제 기능
제목/내용 작석 기능 구현
|  | DB 공지 타입으로 저장 |  | 공지글 작성
| H01-01 | 챗봇 아이콘 상시 화면에 출력 구현 | H01 | 챗봇 | 최민혁
| H01-02 | 아이콘 클릭 시 챗봇 팝업 구현
| H01-03 | 내포인트 조회 버튼 기능
| H01-04 | 내포인트 조회 출력 기능
| H01-05 | 전기 사용량 조회 버튼 기능
| H01-06 | 전기 사용량 조회 출력 기능
| H01-07 | 탄소포인트 제도 안내 버튼 기능
| H01-08 | 탄소포인트 제도 안내 출력 기능
| H01-09 | 종료 버튼 팝업 종료 기능
| I01-01 | 로그인 | I01 | 모바일 서비스 | 최민혁
| I01-02 | 대시보드 실시간 전력량 조회
| J01-01 | 기상청 일주일 날씨데이터 가져오기 | J01 | 머신러닝 | 이호제
| J01-02 | 날씨 변화에 따른 일주일 전력소모 예측
| J01-03 | 동일한 조건의 데이터 기반, 연/월/일 에 따른 전력소모량 예측
| J01-04 | 동일한 조건의 유저와 사용량 비교
|  | 전월 납부 요금 출력 |  | 요금 상세보기
납보요금 평균치 동일조건과 비교 그래프+수치 화면에 출력
요금 납부 기록 작년과 올해 비교
납부 기록 상세보기 ( 상승/하락비율)